## 達成度判定表
IT構築力
プロジェクトの目的とゴール
|  | ID | 診断項目名 | 内容 | 達成度 | 根拠
(1, 2, 3, 4, NA)
|  | 1 | 目的とゴールの十分な理解 | プロジェクトの背景にあるゴール、合理的根拠、及び便益は、プロジェクトチームとユーザにどの程度明確かつ十分に理解されているか？
|  | 2 | 目的とゴールの強固さと柔軟さのバランス | プロジェクトのゴールを固定しておくことと必要な柔軟性を保っておくこととの間にどの程度現実的なバランスがとれているか？
チームの状況
|  | 3 | 能力・経験・心構えが適切なチームメンバ | プロジェクトチームメンバの能力、個人の経歴及び心構えがプロジェクトのニーズに対してどの程度マッチしているか？
|  | 4 | モチベーションの高いチームメンバ | モチベーションの高いプロジェクトチームメンバがどの程度割り当てられているか？
|  | 5 | リーダーシップを発揮するプロジェクトマネージャ | プロジェクトマネジャはプロジェクトに必要なリーダーシップを発揮するための能力をどの程度有しているか？
|  | 6 | 物理的に近いチームメンバ | プロジェクトチームメンバ同士及びユーザはどの程度近くに座っているか？
|  | 7 | お互いに助け合うチームメンバ | プロジェクトのグループはチームとしてどの程度お互いに助け合って作業しているか？
コンピテンスとナレッジ
|  | 8 | 必要な技術的知識を持つチーム | プロジェクトチームは必要な技術的知識及びスキルをどの程度有しているか？
|  | 9 | 必要なドメイン知識を持つチーム | チームはアプリケーションドメインに関する知識と経験（例：ユーザとして、サポートから、事業領域から）をどの程度有しているか？
|  | 10 | 開発プロセスを理解するチーム | プロジェクトチームは利用することが期待されているプロセス（例：開発プロセス）をどの程度認識し、理解し、利用しているか？
プロジェクトのプロセス
|  | 11 | 適切な見積と計画 | プロジェクトはどの程度適切に見積り及び計画策定を行っているか？ ※見積り及び計画策定は、プロジェクトの背景と整合していなければならない。
|  | 12 | 十分な達成状況のフィードバック | プロジェクトはどの程度計画を監視し、達成状況をフィードバックしているか？
|  | 13 | 適切なリスク管理 | プロジェクトではどの程度リスク管理を行っているか？
|  | 14 | 適切な品質制御 | プロジェクトではどの程度テスト及び品質制御を行っているか？
|  | 15 | 適切な構成管理 | プロジェクトではどの程度変更及び構成管理を行っているか？
優先順位付け
|  | 16 | 十分かつ適格なリソース | プロジェクトにはどの程度十分かつ適格なリソースが割り当てられているか？
|  | 17 | 明確な優先順位 | プロジェクトはどの程度優先順位付けられているか？また、プロジェクトの優先順位はどの程度認識され、しっかりとした根拠があり、そして明確化されているか？
|  | 18 | 品質と時間の適切なトレードオフ | 期限重視のために品質が犠牲となっていないか？
マネジメントのサポート
|  | 19 | 役割を理解するマネジメント | マネジメントはプロジェクトのスポンサ、支援者、及び発注者としての役割をどの程度理解しているか？
|  | 20 | 適切なサポートをするマネジメント | マネジメントのサポートは障害をどの程度取り除き、プロジェクトの議論の相手としてどの程度対応しているか？
関係者の関与
|  | 21 | プロジェクトに適切に関与するユーザ | ユーザはプロジェクトにどの程度適切に関与しているか？
|  | 22 | 適切に関与するその他の利害関係者 | その他の利害関係者はどの程度適切にプロジェクトに関与しているか？
|  | 23 | 適切な外部リソース | プロジェクトはギャップを埋めるためにどの程度外部リソース（例：製品、コンサルタント、など）を活用しているか？
IT活用力
IT品質
|  | 24 | ユーザの役に立つ成果物 | ユーザは要求した成果物あるいはプロセスをどの程度得られるだろうか？また、それはどの程度仕事を楽にかつ効率よくするだろうか？ ※ユーザの立場で回答を作成する。
|  | 25 | 使い勝手の良い成果物 | 成果物あるいはプロセスは、どの程度障害がなく、ユーザにとって使い勝手がよく、シンプルで、既存の成果物との互換性があるだろうか？それは、どの程度要件を満たし、ユーザに対して便益をもたらすだろうか？
IT展開戦略
|  | 26 | 十分な展開戦略 | プロジェクトは実現のための戦略（例：ビッグバン方式、並行稼働方式、段階的展開）をどの程度有しているだろうか？
|  | 27 | 具体的な展開計画 | プロジェクトは展開計画をどの程度具体的に策定しているか？
|  | 28 | 確実な展開戦略と展開計画 | 展開が開始されると、戦略及び計画はどの程度実行されそうか？
IT展開手段
|  | 29 | 展開のための情報共有 | 展開を確実にするためにどの程度十分な情報及び情報共有が行われているか？
|  | 30 | 展開のための適切なトレーニングプログラム | 展開の中でどの程度適切なトレーニングプログラムが組まれているか？
|  | 31 | 展開のための適切なサポート | サポート（例：ヘルプデスク）の利用はどの程度確立されているか？
IT展開の役割と責任
|  | 32 | 展開における能動的なマネジメント | 展開プロセス及び使用される成果物あるいはプロセスの要求においてマネジメントはどの程度能動的か？
|  | 33 | 展開における有識者の明確な責任と役割 | もし展開に現場の有識者が参加しているならば、当該有識者の責任と役割はどの程度定義され説明されているか？
|  | 34 | 展開におけるユーザの明確な責任 | 成果物あるいはプロセスを提供するオーナー及び利用現場責任者の責任はどの程度定義されているか？
|  | 35 | 展開におけるその他利害関係者の明確な責任 | 成果物あるいはプロセスを使用するその他の利害関係者（例：顧客、中間管理層、サポート）の責任はどの程度定義されているか？
|  | 36 | 展開における運用・保守担当者の明確な責任 | 運用及び保守担当者の責任はどの程度定義され文書化されているか？
保守と運用
|  | 37 | 確実なシステム運用 | システムあるいはプロセスの日々の運用はどの程度確実か？
|  | 38 | 確実なシステム保守と更新 | システムあるいはプロセスの保守及び必要な更新はどの程度確実か？
IT構想力
プロジェクトコンテキスト
|  | 39 | 業務プロセスに関する変更ニーズを認識する仕組み | 既存の業務及びその進め方が不十分であったり、時代遅れであったりするなどの場合に、変化の必要性を認識するための仕組みがどの程度存在しているか？
|  | 40 | IT開発部門と事業領域の連携によるニーズを認識する仕組み | IT開発部門と事業領域との連携によって成果物やプロセスに対する変更ニーズはどの程度把握できるか？
|  | 41 | 既存システムに関する変更ニーズを認識する仕組み | 既存のシステムや仕組みに対する変化の必要性を認識するための仕組みがどの程度存在しているか？ （例：拡張保守、維持保守、新しい技術起点、新しいアーキテクチャ起点）
|  | 42 | 外部要望に基づく変更ニーズを認識する仕組み | 外部要件（例：顧客、監督官庁、競合他社、市場）に起因し、既存の成果物やプロセスに対する変化の必要性を認識するための仕組みがどの程度存在しているか？
アイデアの吟味
|  | 43 | アイデアを展開する仕組み | アイデアを展開するための仕組みをどの程度有しているか？
|  | 44 | プロジェクトを実施する合理性の吟味 | プロジェクトを実施する目的と合理性がどの程度吟味されたか？
IT基幹力
期待管理
|  | 45 | 顧客・ユーザ間の釣り合いの取れた期待 | プロジェクトとマネジメント、顧客及びユーザの間の期待はどの程度管理されつり合いがとられているか？
|  | 46 | 十分なインセンティブ | 期待を満足するためのインセンティブ（例：報酬、フィードバック、名誉）はどの程度存在するか？
ナレッジマネジメント
|  | 47 | 知識と経験の蓄積の仕組み | プロジェクトは知識と経験をどの程度創出し、体系立てて蓄積しているか？
|  | 48 | 知識の十分な共有 | プロジェクトは知識をどの程度共有しているか（例：公式もしくは非公式なネットワーク、ナレッジベース、ジョブローテーションを介して）？
|  | 49 | 他事例からの十分な知識共有 | プロジェクトは他事例等（例：終了したプロジェクト、外部ソース）からどの程度知識を引き出しているか？
マネジメントコンピテンス
|  | 50 | 変化と改善についての能力を持つマネジメント | 上位マネジメントは変化と改善について必要な能力をどの程度有しているか？（例：ステアリングコミッティへの参加、正しい判断、高度な質問への回答、適切な人材のアサイン、一貫した活動） ※プロジェクトマネジャの立場で回答を作成する。
|  | 51 | マネジメントが管理し易いプロジェクト | 上位マネジメントは正しい情報を受け取っているか、プロジェクトは上位マネジメントの提案に従っているか、それらの事項を上位マネジメントは把握できているか ※上位マネジメントの立場で回答を作成する。

## プロジェクト特性判定表
プロジェクト特性 | 項目 | 判定基準 | 点数 | 合計点数
プロジェクトの規模 | プロジェクトに何人が参加しましたか？（総人月を月数で割った値） | ≦3人→0点 4-6人→1点 ≧7人→3点
| 計画されたプロジェクト期間は何か月ですか？ | ≦3ヶ月→0点 4-11ヶ月→1点 ≧12ヶ月→3点
| ITソリューションはどの程度広範囲で複雑ですか？ | ごくわずか→0点 中程度→1点 多大→3点
プロジェクトのスコープ | その新しいITシステムを何人くらいのユーザが使いますか？（更改/新システムによって直接影響を受けるユーザのみをカウントする） | ≦25人→0点 26-499人→1点 ≧500人→3点
| その新しいITシステムを利用する部署/公式なグループの数はどの程度でしょうか？ | ≦2→0点 3-4→1点 ≧5→3点
| そのユーザグループはどの程度異なっていますか？ | 異なっていない→0点 少し異なる→1点 大いに異なる→3点
組織にとっての重要性 | 組織内でそのプロジェクトはどのくらい重要視されているでしょうか？ | 非常に重要→0点 ある程度重要→1点 重要でない→3点
| 主要なプロジェクトオーナはどの役職の人でしょうか？ | 経営陣→0点 部長→1点 課長以下→3点
| プロジェクトオーナはどのような権限及び影響力を持っているでしょうか？ | 大きい→0点 中程度→1点 小さい→3点
技術とドメイン知識 | プロジェクトチームはアプリケーションドメインについてどの程度知っていますか？ | とても（日常的）→0点 中程度→1点 新しい/知らない→3点
| プロジェクトチームはプロジェクトで利用される技術をどの程度知っていますか？ | とても（日常的）→0点 中程度→1点 新しい/知らない→3点
| プロジェクト周辺のことに関してどのくらい不確かでしょうか？ | 不確かさはない→0点 ある程度不確か→1点 大いに不確か→3点
変化の度合い （システム開発によって実現する変化の度合い） | ユーザのワークフローはどのくらい変化しますか？ | わずか→0点 中程度→1点 大いに→3点
| ユーザの組織はどの程度変化する必要がありますか？ | わずか→0点 中程度→1点 大いに→3点
| その他、ユーザが認識する変化の度合いはどのくらいありますか？ | わずか→0点 中程度→1点 大いに→3点

## パラメータ重要度判定表
カテゴリ | パラメータ | プロジェクト特性判定表から転記 | 判定条件 | 判定結果
IT構築力 | プロジェクトの目的とゴール | プロジェクトの規模 [① ]点 技術とドメイン知識 [② ]点 | if ①≧5 OR ②≧5 then 「高」 else 「中」
| チームの状況 | プロジェクトの規模 [① ]点 | if ① ≧ 5 then 「高」 else 「中」
| コンピテンスとナレッジ | 技術とドメイン知識 [① ]点 | if ① ≧ 5 then 「高」 else if ① ≦2 then 「低」 else 「中」
| プロジェクトのプロセス | プロジェクトの規模 [① ]点 | if ① ≧ 5 then 「高」 else if ① ≦2 then 「低」 else 「中」
| 優先順位付け | 組織にとっての重要性 [① ]点 | if ① ≧ 5 then 「高」 else 「中」
| マネジメントのサポート | 組織にとっての重要性 [① ]点 | if ① ≦ 2 then 「低」 else 「中」
| 関係者の関与 | 技術とドメイン知識 [① ]点 プロジェクトのスコープ [② ]点 | if ①≧5 OR (①≧3 AND ②≧5) then 「高」 else if ①≦2 AND ②≦4 then 「低」 else 「中」
IT活用力 | IT品質 | プロジェクトのスコープ [① ]点 変化の度合い [② ]点 | if ① ≧ 5 OR ②≧5 then 「高」 else 「中」
| IT展開戦略 | プロジェクトのスコープ [① ]点 変化の度合い [② ]点 | if (①≧5 AND ②≧3) OR (①≧3 AND ②≧5) then 「高」 else if (①≦2 AND ②≦4) OR (①≦4 AND ②≦2) then 「低」 else 「中」
| IT展開手段 | プロジェクトのスコープ [① ]点 変化の度合い [② ]点 | if (①≧5 AND ②≧3) OR (①≧3 AND ②≧5) then 「高」 else if (①≦2 AND ②≦4) OR (①≦4 AND ②≦2) then 「低」 else 「中」
| IT展開の役割と責任 | プロジェクトのスコープ [① ]点 変化の度合い [② ]点 | if (①≧5 AND ②≧3) OR (①≧3 AND ②≧5) then 「高」 else if (①≦2 AND ②≦4) OR (①≦4 AND ②≦2) then 「低」 else 「中」
| 保守と運用 | - | 常に「中」 | 中
IT構想力 | プロジェクトコンテキスト | - | 常に「中」 | 中
| アイデアの吟味 | - | 常に「中」 | 中
IT基幹力 | 期待管理 | - | 常に「中」 | 中
| ナレッジマネジメント | - | 常に「中」 | 中
| マネジメントコンピテンス | - | 常に「中」 | 中

## 達成度・重要度集約表
カテゴリ | パラメータ | 診断項目ID | 達成度判定表から転記 | 重要度判定表から転記
IT構築力 | プロジェクトの目的とゴール | 1
2
| チームの状況 | 3
4
5
6
7
| コンピテンスとナレッジ | 8
9
10
| プロジェクトのプロセス | 11
12
13
14
15
| 優先順位付け | 16
17
18
| マネジメントのサポート | 19
20
| 関係者の関与 | 21
22
23
IT活用力 | IT品質 | 24
25
| IT展開戦略 | 26
27
28
| IT展開手段 | 29
30
31
| IT展開の役割と責任 | 32
33
34
35
36
| 保守と運用 | 37 |  | 中
38
IT構想力 | プロジェクトコンテキスト | 39 |  | 中
40
41
42
| アイデアの吟味 | 43 |  | 中
44
IT基幹力 | 期待管理 | 45 |  | 中
46
| ナレッジマネジメント | 47 |  | 中
48
49
| マネジメントコンピテンス | 50 |  | 中
51

## レーダーチャート
点数
プロジェクトの規模
プロジェクトのスコープ
組織にとっての重要性
技術とドメイン知識
変化の度合い

## 高優先度課題マトリクス
対プロジェクト 診断項目重要度
高
中
低
4
3
2
1
達成度

## できむり分析シート
解決策案 | 落とし穴
| いつ | どこで | 誰が | 何を | 何故 | どのように | 能力 | お金 | 期間

## できむり分析シート2
対象パラメータ名
対象診断項目名
解決策案
落とし穴
いつ | 対策要件が決まる時期
テスト用本番用機械が導入される時期、及び撤去される時期
法律が決まる時期
展開時期
リース切れ時期
OSバージョンアップ等の変更を行う時期
各種了解がとれる時期
各種契約の期限
どこで | テストの場所（ユーザ/開発現場）
会議の場所
開発の場所（環境条件）
リリース場所
運用の場所
教育の場所
誰が | ユーザはテストするのか？
接続先の担当
アウトソース先の担当
承認者
教育担当者
教育担当者の育成
現場担当者の育成
監督官庁
助っ人が確保できるか
ロジ担当
同業他社
何を | 回線
テストツール
展開ツール
テストケース
データ交換手段
セキュリティツール
個人認証
サーバOS
何故（原本との乖離） | コンテキスト記述ドキュメントとの齟齬
ステークホルダ要求記述ドキュメントとの齟齬
基本計画（含ビジネス）との齟齬
どのように | ITガバナンスの有無内容及び対応
タスクの具体化及び網羅性レベル
開発標準（オープン系に適用する開発標準の有無等）対応
権限の有無（決済承認者の適格性等）
レビュー等マネジメント
能力 | 他部門を動かせるか
解決策に対して合意獲得ができるか（客先、その他ステークホルダ）
実務担当者の合意取付け
リソースの確保
異常残業の可能性
お金 | 金額
予算超過
予算獲得（執行可能期間、申請期間、追加予算等）
予算負担先
経費分担割合
期間 | 追加開発期間
テスト期間（回帰テスト、接続先再テスト等を含む）
展開期間
移行期間
データ訂正期間
その他